## Situación General
| PANTALLA | DOC | Previsto | Entrega | Fecha Fin | Revisión SAPIENS | ESTADO | Comntario
Identificador |  | 1 |  | 2021-09-09 |  |  | FINALIZADO
Validador de scripts
| Pantalla principal | 2.1.1 |  | 2021-09-16
| Menús | 2.1.2 |  | 2021-08-16 |  | 2021-08-30 | FINALIZADO
Glosarios
| Definición de glosarios | 2.2.1 |  | 2021-09-09 |  | 2021-08-30 | Con incidencias
| Mantenimiento de glosarios | 2.2.1.1 |  | 2021-09-09 |  | 2021-08-30 | Con incidencias
| Glosario de campos | 2.2.2 |  | 2021-09-09 |  | 2021-08-30 | Con incidencias
| Mantenimiento de campos | 2.2.2.1 |  | 2021-09-09 |  | 2021-08-30 | Con incidencias
Normas de nomenclatura
| Definición de normas | 2.3.1 |  | 2021-09-09 |  | 2021-08-30 | Con incidencias
| Modificación de normas | 2.3.2 |  | 2021-09-09 |  | 2021-08-30 | Con incidencias | No se están cargando los listados
| Definición de elementos | 2.3.3 |  | 2021-09-09 |  | 2021-08-30 | Con incidencias
| Alta/Modificación de elementos | 2.3.4 |  | 2021-09-09 |  | 2021-08-30 | Con incidencias
| Definición de elementos por norma | 2.3.5 |  | 2021-09-09 |  |  | Pendiente de entrega
| Definición de tipos de partícula | 2.3.6 |  | 2021-09-09 |  | 2021-08-30 | Con incidencias
| Alta/Modificación de tipo de partícula | 2.3.7 |  | 2021-09-09 |  |  | Pendiente de entrega
| Definición de partículas por norma/elemento | 2.3.8 |  | 2021-09-09 |  |  | Pendiente de entrega
| Valores de las partículas | 2.3.9 |  | 2021-09-09 |  |  | Pendiente de entrega
| Mantenimiento de partículas | 2.3.9.1 |  | 2021-09-09 |  |  | Pendiente de entrega
| Mantenimiento de valores de partículas | 2.3.9.2 |  | 2021-09-09 |  |  | Pendiente de entrega
Consultas
| Comprobar nombre de elemento | 2.4.1 |  | 2021-09-16 |  |  | Pendiente de entrega
Modelos |  | 2.5
| Mantenimiento de modelos | 2.5.1 |  | 2021-09-16 |  |  | Pendiente de entrega
INFORME
| Glosario de campos de un modelo | 3.1 |  | ¿16/09/2021? |  |  | Pendiente de entrega
| Resultado de validación | 3.2 |  | ¿16/09/2021? |  |  | Pendiente de entrega

## Entrega 09-09-2021
Pantalla | Observaciones | 2021-09-06 | 2021-09-09
Glosario de campos | Probar el evento ENTER en los botones | Falta el informe
Definición de normas | Probar el evento ENTER en los botones | Completa
Definición de elementos | Probar el evento ENTER en los botones | Completa
Definición de elementos/Normas | Probar el evento ENTER en los botones | Completa
Definición de tipos de Partículas | Probar el evento ENTER en los botones | Completa
Definición de partículas por norma/elemento | Probar el evento ENTER en los botones | Completa
Valores de las partículas | Probar el evento ENTER en los botones | Falta hacer las llamadas

## Entrega 16-09-2021
Pantallas
Consultas
Modelos
Validación de Scripts